## Projektový plán
ID | Aktivita | Podaktivita | Fáza | Nadradené ID | Stav | % Dokončenia | Úloha | Priorita | Výstup | Má akceptovať SO/RO (MIRRI) | Riešiteľ | Od pôvodný | Od aktuálny | Do pôvodný | Do aktuálny | Poznámka
1 | Aktivita 1 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | #REF! | Zrušené | 100% | Analýza prostredia SP v rozsahu systémov a datasetov. | 0 | Analýza prostredia SP v rozsahu systémov a datasetov. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duplicita (je to v rámci SP.R1.01)
2 | Aktivita 1 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | #REF! | Zrušené | 100% | Návrh dátového modelu centrálneho úložiska údajov, konceptuálny a logický a fyzický dátový model CDB kmeňových údajov | 0 | Návrh dátového modelu centrálneho úložiska údajov, konceptuálny a logický a fyzický dátový model CDB kmeňových údajov, so zahrnutím a integrovaním referenčných registrov RFO, RPO a RA do CDÚ a návrhom toku dát medzi jednotlivými systémami SP a MÚSP. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duplicita (je to v rámci SP.R1.02)
3 | Aktivita 2 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | #REF! | Zrušené | 100% | Detailná špecifikácia spôsobu využitia PaaS riešenia MDM vo vládnom cloude | 0 | Detailná špecifikácia spôsobu využitia PaaS riešenia MDM vo vládnom cloude spolu s návrhom integračných rozhraní integrujúcich systémy Sociálnej poisťovne (API pre integračnú platformu), do MUSP pre jednotlivé zdrojové systémy. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Bude to IaaS.
4 | Aktivita 2 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | #REF! | Zrušené | 100% | Návrh realizácie manažmentu údajov a politík a pravidiel. | 0 | Návrh realizácie manažmentu údajov a politík a pravidiel. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duplicita (je to v rámci SP.R1.04)
5 | Aktivita 2 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | #REF! | Zrušené | 100% | Návrh prostredí (vývojové, testovacie a produkčné) v prostredí vládneho cloudu. | 0 | Návrh prostredí (vývojové, testovacie a produkčné) v prostredí vládneho cloudu. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duplicita (je to v rámci SP.R1.02)
6 | Aktivita 3 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | #REF! | Zrušené | 100% | Návrh spôsobu anonymizácie údajov. | 0 | Návrh spôsobu anonymizácie údajov. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duplicita (je to v rámci SP.R1.01)
7 | Aktivita 3 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | #REF! | Zrušené | 100% | Návrh metodiky testovania a testovacích scenárov. | 0 | Návrh metodiky testovania a testovacích scenárov. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duplicita (je to v rámci SP.R1.03)
8 | Aktivita 1 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | #REF! | Zrušené | 100% | Návrh plánu migrácie | 0 | Návrh plánu migrácie | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duplicita (je to v rámci SP.R1.02)
9 | Aktivita 2 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | N/A | Zrušené | 100% | Posúdenie vplyvu ochrany údajov v súlade s požiadavkami GDPR. | 0 | Posúdenie vplyvu ochrany údajov v súlade s požiadavkami GDPR. | nie | Vatter | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Duplicita (je to v rámci SP.R1.02)
Formulas:
Od aktuálny = [Od pôvodný]
Do aktuálny = [Do pôvodný]
Note on A1: @nowbs

## Names
Stav | State
Budúca úloha | Future Task
Podľa plánu | According Plan
Dokončené | Completed
Oneskorené | Late
Zrušené | Canceled

## Pivot
Count of Stav |  | Riešiteľ
Aktivita | Stav | Bartko | Berky A. | Búcsai | Gajda | Hurák | Hutira | Karas | Koreň | Kormaňák | Krajčovič | Kušnirák | Modrák | N/A | Škubal | Szaras | Száraz | Vatter | (empty) | Bačko | Total Result
Aktivita 1 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 7 | [5 empty] | 10 |  | 2 |  | 2 |  |  | 25
| Dokončené | 3 | [5 empty] | 7 | [12 empty] | 10
| Podľa plánu |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 1 |  |  | 4
| Zrušené | [12 empty] | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 11
Aktivita 3 |  | 12 | 3 |  | 16 | 16 | 3 |  |  | 1 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 |  |  | 1 | 84
| Budúca úloha |  |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5
| Dokončené | 10 |  |  | 8 | 6 |  |  |  |  | 7 | 2 | 4 |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 42
| Podľa plánu |  |  |  | 4 | 5 | [5 empty] | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 16
| Zrušené | 2 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 21
Aktivita 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 10
| Budúca úloha |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 9
| Zrušené |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
Aktivita 5 |  |  |  |  | 8 | 1 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 12
| Budúca úloha |  |  |  | 8 | 1 | [14 empty] | 9
| Zrušené | [12 empty] | 3 | [6 empty] | 3
(empty)
(empty)
Total Result |  | 15 | 3 | 4 | 28 | 18 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 17 | 1 | 7 | 4 | 2 |  | 1 | 131