## Projektový plán
Stav k: | 2023-02-14 |  | 131 |  | Spolu |  |  |  | MoSCoW
|  |  | 23 | Future Task | Budúca úloha |  |  | 0 | Excluded
| 2023-02-22 |  | 20 | According Plan | Podľa plánu |  |  | 1 | Must
|  |  | 52 | Completed | Dokončené |  |  | 2 | Should | áno | 10
|  |  | 0 | Late | Oneskorené |  |  | 3 | Could | nie | 53
|  |  | 36 | Canceled | Zrušené |  |  | 4 | Would | N/A | 68
ID | Aktivita | Podaktivita | Fáza | Nadradené ID | Stav | % Dokončenia | Úloha | Priorita | Výstup | Má akceptovať SO/RO (MIRRI) | Riešiteľ | Od pôvodný | Od aktuálny | Do pôvodný | Do aktuálny | Poznámka
1 | Aktivita 1 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | 10 | Zrušené | 100% | Analýza prostredia SP v rozsahu systémov a datasetov. | 0 | Analýza prostredia SP v rozsahu systémov a datasetov. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duplicita (je to v rámci SP.R1.01)
2 | Aktivita 1 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | 17 | Zrušené | 100% | Návrh dátového modelu centrálneho úložiska údajov, konceptuálny a logický a fyzický dátový model CDB kmeňových údajov | 0 | Návrh dátového modelu centrálneho úložiska údajov, konceptuálny a logický a fyzický dátový model CDB kmeňových údajov, so zahrnutím a integrovaním referenčných registrov RFO, RPO a RA do CDÚ a návrhom toku dát medzi jednotlivými systémami SP a MÚSP. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duplicita (je to v rámci SP.R1.02)
3 | Aktivita 1 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | 17 | Zrušené | 100% | Detailná špecifikácia spôsobu využitia PaaS riešenia MDM vo vládnom cloude | 0 | Detailná špecifikácia spôsobu využitia PaaS riešenia MDM vo vládnom cloude spolu s návrhom integračných rozhraní integrujúcich systémy Sociálnej poisťovne (API pre integračnú platformu), do MUSP pre jednotlivé zdrojové systémy. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Bude to IaaS.
4 | Aktivita 1 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | 22 | Zrušené | 100% | Návrh realizácie manažmentu údajov a politík a pravidiel. | 0 | Návrh realizácie manažmentu údajov a politík a pravidiel. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duplicita (je to v rámci SP.R1.04)
5 | Aktivita 1 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | 17 | Zrušené | 100% | Návrh prostredí (vývojové, testovacie a produkčné) v prostredí vládneho cloudu. | 0 | Návrh prostredí (vývojové, testovacie a produkčné) v prostredí vládneho cloudu. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duplicita (je to v rámci SP.R1.02)
6 | Aktivita 1 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | 10 | Zrušené | 100% | Návrh spôsobu anonymizácie údajov. | 0 | Návrh spôsobu anonymizácie údajov. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duplicita (je to v rámci SP.R1.01)
7 | Aktivita 1 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | 22 | Zrušené | 100% | Návrh metodiky testovania a testovacích scenárov. | 0 | Návrh metodiky testovania a testovacích scenárov. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duplicita (je to v rámci SP.R1.03)
8 | Aktivita 1 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | 17 | Zrušené | 100% | Návrh plánu migrácie | 0 | Návrh plánu migrácie | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duplicita (je to v rámci SP.R1.02)
9 | Aktivita 1 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | N/A | Zrušené | 100% | Posúdenie vplyvu ochrany údajov v súlade s požiadavkami GDPR. | 0 | Posúdenie vplyvu ochrany údajov v súlade s požiadavkami GDPR. | nie | Vatter | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Duplicita (je to v rámci SP.R1.02)
10 | Aktivita 1 | SP.R1.01 | Koncepcia dátového manažmentu SP a rámcový návrh IS MÚSP | 4 | Dokončené | 100% | Koncepcia dátového manažmentu SP a rámcový návrh IS MÚSP | 1 | Koncepcia dátového manažmentu SP a rámcový návrh IS MÚSP | nie | Karas | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | V rámci RNR (Koncepcia MUSP)
11 | Aktivita 1 | SP.R1.01 | Koncepcia dátového manažmentu SP a rámcový návrh IS MÚSP | 10 | Dokončené | 100% | Analýza prostredia SP v rozsahu systémov a datasetov. | 1 | Analýza prostredia SP v rozsahu systémov a datasetov. | nie | Karas | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | -
12 | Aktivita 1 | SP.R1.01 | Koncepcia dátového manažmentu SP a rámcový návrh IS MÚSP | 10 | Dokončené | 100% | Rámcová špecifikácia spôsobu využitia PaaS riešenia MDM vo vládnom cloude spolu s návrhom integračných rozhraní integrujúcich systémy Sociálnej poisťovne (API pre integračnú platformu), do IS MÚSP pre jednotlivé zdrojové systémy. | 1 | Rámcová špecifikácia spôsobu využitia PaaS riešenia MDM vo vládnom cloude spolu s návrhom integračných rozhraní integrujúcich systémy Sociálnej poisťovne (API pre integračnú platformu), do IS MÚSP pre jednotlivé zdrojové systémy. | nie | Karas | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | -
13 | Aktivita 1 | SP.R1.01 | Koncepcia dátového manažmentu SP a rámcový návrh IS MÚSP | 10 | Dokončené | 100% | Rámcový návrh spôsobu anonymizácie údajov. | 1 | Rámcový návrh spôsobu anonymizácie údajov. | nie | Karas | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | -
14 | Aktivita 1 | SP.R1.01 | Koncepcia dátového manažmentu SP a rámcový návrh IS MÚSP | 10 | Dokončené | 100% | Rámcová ochrana údajov v súlade s požiadavkami GDPR (len všeobecné pravidlá). | 1 | Rámcová ochrana údajov v súlade s požiadavkami GDPR (len všeobecné pravidlá). | nie | Karas | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | -
15 | Aktivita 1 | SP.R1.01 | Koncepcia dátového manažmentu SP a rámcový návrh IS MÚSP | 10 | Dokončené | 100% | Návrh spôsobu anonymizácie údajov. | 1 | Návrh spôsobu anonymizácie údajov. | nie | Karas | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | -
16 | Aktivita 1 | SP.R1.01 | Koncepcia dátového manažmentu SP a rámcový návrh IS MÚSP | 10 | Dokončené | 100% | Návrh plánu migrácie. | 1 | Návrh plánu migrácie. | nie | Karas | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | -
17 | Aktivita 1 | SP.R1.02 | DNR IS MÚSP | N/A | Dokončené | 100% | Detailný návrh riešenia IS MUSP | 1 | Detailný návrh riešenia IS MUSP | áno | Bartko | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Toto je DNR
18 | Aktivita 1 | SP.R1.02 | DNR IS MÚSP | N/A | Dokončené | 100% | Posúdenie vplyvu ochrany údajov v súlade s požiadavkami GDPR (len všeobecné pravidlá, odkaz na BP). | 1 | Posúdenie vplyvu ochrany údajov v súlade s požiadavkami GDPR (len všeobecné pravidlá, odkaz na BP). | nie | Bartko | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | BP = bezpečnostný projekt
19 | Aktivita 1 | SP.R1.02 | DNR IS MÚSP | N/A | Podľa plánu | 60% | Návrh dátového modelu centrálneho úložiska údajov, konceptuálny a logický a fyzický dátový model CDB kmeňových údajov, s návrhom toku dát medzi jednotlivými systémami SP a MÚSP. | 1 | Návrh dátového modelu centrálneho úložiska údajov, konceptuálny a logický a fyzický dátový model CDB kmeňových údajov, s návrhom toku dát medzi jednotlivými systémami SP a MÚSP. | nie | Hurák | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2023-02-28 | Pôvodne Bene
20 | Aktivita 1 | SP.R1.02 | DNR IS MÚSP | 17 | Zrušené | 100% | Detailná špecifikácia spôsobu využitia PaaS riešenia MDM vo vládnom cloude spolu s návrhom integračných rozhraní integrujúcich systémy Sociálnej poisťovne (API pre integračnú platformu), do IS MÚSP pre jednotlivé zdrojové systémy. | 0 | Detailná špecifikácia spôsobu využitia PaaS riešenia MDM vo vládnom cloude spolu s návrhom integračných rozhraní integrujúcich systémy Sociálnej poisťovne (API pre integračnú platformu), do IS MÚSP pre jednotlivé zdrojové systémy. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Bude to IaaS.
21 | Aktivita 1 | SP.R1.02 | DNR IS MÚSP | 17 | Dokončené | 100% | Návrh prostredí (vývojové, testovacie a produkčné) v prostredí vládneho cloudu. | 1 | Návrh prostredí (vývojové, testovacie a produkčné) v prostredí vládneho cloudu. | nie | Bartko | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | -
22 | Aktivita 1 | SP.R1.03 | Plán testov IS MÚSP | N/A | Podľa plánu | 25% | Plán testov IS MÚSP | 1 | Plán testov IS MÚSP | áno | Szaras | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2023-03-31 | Vstupy od Bartko boli dodané
23 | Aktivita 1 | SP.R1.04 | Interný predpis pre Data governance | N/A | Podľa plánu | 15% | Interný predpis pre Data governance | 1 | Interný predpis pre Data governance | áno | Szaras | 2022-11-30 | 2023-02-06 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | -
24 | Aktivita 1 | SP.R1.04 | Interný predpis pre Data governance | 23 | Zrušené | 100% | Návrh realizácie manažmentu údajov a politík a pravidiel | 0 | Návrh realizácie manažmentu údajov a politík a pravidiel | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duplicita (je to v rámci SP.R1.04)
25 | Aktivita 1 | SP.R1.05 | Bezpečnostný projekt | N/A | Podľa plánu | 0% | Bezpečnostný projekt | 1 | Bezpečnostný projekt | nie | Vatter | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | Interný, nezverejňuje sa.
26 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia | N/A | Dokončené | 100% | Vytvorenie vývojového a testovacieho prostredia pre MÚSP vo vládnom cloude na technológii, ktorá je použitá pre Modul procesnej integrácie a integrácie údajov. Jedná sa o zmenu voči ŠU, ktorá bola urobená na základe písomného usmernenia ÚPVII. | 1 | Vytvorenie vývojového a testovacieho prostredia pre MÚSP vo vládnom cloude na technológii, ktorá je použitá pre Modul procesnej integrácie a integrácie údajov. Jedná sa o zmenu voči ŠU, ktorá bola urobená na základe písomného usmernenia ÚPVII. | nie | Hurák | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | -
27 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia | N/A | Zrušené | 100% | Príprava anonymizovaných dát. | 0 | Príprava anonymizovaných dát. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dáta sa nebudú anonymizovať.
28 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia | N/A | Dokončené | 100% | Implementácia riešenia MÚSP vo vládnom cloude. | 1 | Implementácia riešenia MÚSP vo vládnom cloude. | nie | Modrák | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | Pôvodne Bene
29 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia | N/A | Zrušené | 100% | Aktualizácia plánu migrácie. | 0 | Aktualizácia plánu migrácie. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dáta sa nebudú migrovať.
30 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia | N/A | Dokončené | 100% | Aktualizácia CDÚ. | 1 | Aktualizácia CDÚ. | nie | Szaras | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | Pravidelna aktualizácia dat databaze v CDÚ, v ramci projektu MuSP.
31 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia | N/A | Podľa plánu | 50% | Aktualizácia integrácie na referenčné registre VS. | 1 | Aktualizácia integrácie na referenčné registre VS. | nie | Kušnirák | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | -
32 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia | N/A | Zrušené | 100% | Integrácia systémov SP. | 1 | Integrácia systémov SP. | nie | Hurák | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | Je to súčasťou DNR.
33 | Aktivita 3 | SP.R3.01 | Správa o vytvorení vývojového a testovacieho prostredia | N/A | Podľa plánu | 25% | Správa o vytvorení vývojového a testovacieho prostredia | 1 | Správa o vytvorení vývojového a testovacieho prostredia | áno | Gajda | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-04-30 | -
34 | Aktivita 3 | SP.R3.02 | Správa o ukončení vývoja IS MÚSP | N/A | Budúca úloha | 0% | Správa o ukončení vývoja IS MÚSP | 1 | Správa o ukončení vývoja IS MÚSP | áno | Gajda | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | -
35 | Aktivita 3 | SP.R3.02 | Správa o ukončení vývoja IS MÚSP | N/A | Zrušené | 100% | Príprava anonymizovaných dát. | 0 | Príprava anonymizovaných dát. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dáta sa nebudú anonymizovať.
36 | Aktivita 3 | SP.R3.02 | Správa o ukončení vývoja IS MÚSP | N/A | Budúca úloha | 0% | Implementácia riešenia MÚSP vo vládnom cloude. | 1 | Implementácia riešenia MÚSP vo vládnom cloude. | nie | Hurák | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | -
37 | Aktivita 3 | SP.R3.02 | Správa o ukončení vývoja IS MÚSP | N/A | Zrušené | 100% | Aktualizácia plánu migrácie. | 0 | Aktualizácia plánu migrácie. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dáta sa nebudú migrovať.
38 | Aktivita 3 | SP.R3.02 | Správa o ukončení vývoja IS MÚSP | N/A | Budúca úloha | 0% | Aktualizácia CDÚ. | 1 | Aktualizácia CDÚ. | nie | Szaras | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | -
39 | Aktivita 3 | SP.R3.02 | Správa o ukončení vývoja IS MÚSP | N/A | Budúca úloha | 0% | Aktualizácia integrácie na referenčné registre VS. | 1 | Aktualizácia integrácie na referenčné registre VS. | nie | Kušnirák | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | -
40 | Aktivita 3 | SP.R3.02 | Správa o ukončení vývoja IS MÚSP | N/A | Budúca úloha | 0% | Integrácia systémov SP. | 1 | Integrácia systémov SP. | nie | Hurák | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | -
41 | Aktivita 3 | SP.R3.03 | Správa z FAT testovania | N/A | Zrušené | 100% | Správa z FAT testovania | 1 | Správa z FAT testovania | nie | Gajda | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | FAT = Factory Acceptance Testing. Dôraz bude kladený predovšetkým na UAT.
42 | Aktivita 4 | Testovanie | Testovanie | N/A | Budúca úloha | 0% | Príprava systémov na testy. | 1 | Príprava systémov na testy. | nie | Gajda | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | -
43 | Aktivita 4 | Testovanie | Testovanie | N/A | Zrušené | 100% | Realizácia unit testov. | 1 | Realizácia unit testov. | nie | Gajda | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | Vykonanie unit testov sa neeviduje.
44 | Aktivita 4 | Testovanie | Testovanie | N/A | Budúca úloha | 0% | Výstupy z funkčných a nefunkčných testov. | 1 | Výstupy z funkčných a nefunkčných testov. | nie | Gajda | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | -
45 | Aktivita 4 | Testovanie | Testovanie | N/A | Budúca úloha | 0% | Aktualizovaná administrátorská a prevádzková dokumentácia. | 1 | Aktualizovaná administrátorská a prevádzková dokumentácia. | nie | Búcsai | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | -
46 | Aktivita 4 | Testovanie | Testovanie | N/A | Budúca úloha | 0% | Školenia. | 1 | Školenia. | nie | Koreň | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | -
47 | Aktivita 4 | SP.R4.01 | Správa z UAT testovania IS MÚSP | N/A | Budúca úloha | 0% | Správa z UAT testovania IS MÚSP | 1 | Správa z UAT testovania IS MÚSP | nie | Gajda | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | -
48 | Aktivita 4 | SP.R4.02 | Dokumentácia IS MÚSP | N/A | Budúca úloha | 0% | SP.R4.02A Príručka administrátora IS MÚSP. | 1 | SP.R4.02A Príručka administrátora IS MÚSP. | nie | Búcsai | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | -
49 | Aktivita 4 | SP.R4.02 | Dokumentácia IS MÚSP | N/A | Budúca úloha | 0% | SP.R4.02B Príručka dátového kurátora IS MÚSP. | 1 | SP.R4.02B Príručka dátového kurátora IS MÚSP. | nie | Búcsai | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | -
50 | Aktivita 4 | SP.R4.02 | Dokumentácia IS MÚSP | N/A | Budúca úloha | 0% | SP.R4.02C Príručka užívateľa IS MÚSP. | 1 | SP.R4.02C Príručka užívateľa IS MÚSP. | nie | Búcsai | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | -
51 | Aktivita 4 | SP.R4.03 | Správa o školení personálu IS MÚSP | N/A | Budúca úloha | 0% | Správa o školení personálu IS MÚSP | 1 | Správa o školení personálu IS MÚSP | nie | Koreň | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | -
52 | Aktivita 5 | Nasadenie | Nasadenie | N/A | Budúca úloha | 0% | Príprava podmienok a odovzdanie do prevádzky. | 1 | Príprava podmienok a odovzdanie do prevádzky. | nie | Gajda | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | -
53 | Aktivita 5 | Nasadenie | Nasadenie | N/A | Budúca úloha | 0% | Aktualizácia návrhu a monitoringu prevádzkových Kľúčových ukazovateľov výkonnosti (Key Performance Indicators - KPI) a návrhy na zlepšenie. | 1 | Aktualizácia návrhu a monitoringu prevádzkových Kľúčových ukazovateľov výkonnosti (Key Performance Indicators - KPI) a návrhy na zlepšenie. | nie | Hurák | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31
54 | Aktivita 5 | Nasadenie | Nasadenie | N/A | Budúca úloha | 0% | Vyhodnotenie prínosov riešenia po ukončení projektu. | 1 | Vyhodnotenie prínosov riešenia po ukončení projektu. | nie | Gajda | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | -
55 | Aktivita 5 | SP.R5.01 | Správa o preskúšaní a akceptácií IS MÚSP | N/A | Budúca úloha | 0% | Správa o preskúšaní a akceptácií IS MÚSP | 1 | Správa o preskúšaní a akceptácií IS MÚSP | áno | Gajda | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | -
56 | Aktivita 5 | SP.R5.01 | Správa o preskúšaní a akceptácií IS MÚSP | N/A | Budúca úloha | 0% | Príprava podmienok . | 1 | Príprava podmienok . | nie | Gajda | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31
57 | Aktivita 5 | SP.R5.01 | Správa o preskúšaní a akceptácií IS MÚSP | N/A | Budúca úloha | 0% | Odovzdanie do prevádzky IS MÚSP. | 1 | Odovzdanie do prevádzky IS MÚSP. | nie | Gajda | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | -
58 | Aktivita 5 | SP.R5.02 | Správa o získaných poznatkoch | N/A | Budúca úloha | 0% | Správa o získaných poznatkoch | 1 | Správa o získaných poznatkoch | áno | Gajda | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | -
59 | Aktivita 5 | SP.R5.02 | Správa o získaných poznatkoch | 58 | Zrušené | 100% | Aktualizácia návrhu a monitoringu prevádzkových kľúčových ukazovateľov výkonnosti (Key Performance Indicators - KPI) | 0 | Aktualizácia návrhu a monitoringu prevádzkových kľúčových ukazovateľov výkonnosti (Key Performance Indicators - KPI) | áno | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Bude súčasťou výstupu SP.R5.02 "Správa o získaných poznatkoch"
60 | Aktivita 5 | SP.R5.02 | Správa o získaných poznatkoch | 58 | Zrušené | 100% | Návrhy na zlepšenie. | 0 | Návrhy na zlepšenie. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Bude súčasťou výstupu SP.R5.02 "Správa o získaných poznatkoch"
61 | Aktivita 5 | SP.R5.02 | Správa o získaných poznatkoch | 58 | Zrušené | 100% | Vyhodnotenie prínosov riešenia. | 0 | Vyhodnotenie prínosov riešenia. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Bude súčasťou výstupu SP.R5.02 "Správa o získaných poznatkoch"
62 | Aktivita 5 | SP.R5.03 | Správa o ukončení projektu | N/A | Budúca úloha | 0% | Správa o ukončení projektu | 1 | Správa o ukončení projektu | áno | Gajda | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-24 | 2023-09-24 | -
63 | Aktivita 5 | SP.R5.04 | Záverečná správa pre Riadiaci výbor projektu | N/A | Budúca úloha | 0% | Záverečná správa pre Riadiaci výbor projektu | 1 | Záverečná správa pre Riadiaci výbor projektu | áno | Gajda | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | -
64 | Aktivita 3 | Implementácia | Scenáre poiužitia | N/A | Dokončené | 100% | DNR treba doplniť o scenáre použitia | 0 | N/A | N/A | Bartko | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | -
65 | Aktivita 3 | Implementácia | Talend DEV | N/A | Dokončené | 100% | Dodať dizajn komunikačnej architektúry pre MUSP Talend DEV | 0 | N/A | N/A | Modrák | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | -
66 | Aktivita 3 | Implementácia | Talend DEV | N/A | Dokončené | 100% | Nakonfigurovať komunikáciu gCloud Talend DEV vs. nasadzovanie packages a updates z Talend na internete | 0 | N/A | N/A | Hurák | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | -
67 | Aktivita 3 | Implementácia | Talend DEV | N/A | Dokončené | 100% | Po nainštalované MUSP Talend DEV vývojári preveria funkčnosť inšatalácie | 0 | N/A | N/A | Krajčovič | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | -
68 | Aktivita 3 | Implementácia | Talend DEV | N/A | Dokončené | 100% | Dohodnúť celú komunikáciu/architektúru gCloud Talend DEV s NASES | 0 | N/A | N/A | Gajda | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | -
69 | Aktivita 3 | Implementácia | Talend DEV | N/A | Dokončené | 100% | Nakonfiurovať komunikáciu gCloud Talend DEV - gCloud vs. Socp | 0 | N/A | N/A | Modrák | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | -
70 | Aktivita 3 | Implementácia | Talend DEV | N/A | Dokončené | 100% | Preveriť správnosť inštalácie MUSP Talend DEV | 0 | N/A | N/A | Bartko | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | -
71 | Aktivita 3 | Implementácia | DNR MUSP | N/A | Dokončené | 100% | Získať pripomienky k DNR od MIRRI QA | 0 | N/A | N/A | Gajda | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | -
72 | Aktivita 3 | Implementácia | DNR MUSP | N/A | Dokončené | 100% | Dodanie novej verzie DNR so zapracovanými pripomienkami MIRRI QA | 0 | N/A | N/A | Bartko | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | -
73 | Aktivita 3 | Implementácia | DNR MUSP | N/A | Dokončené | 100% | Predloženie novej verzie DNR (so zapracovanými pripomienkami) na MIRRI QA | 0 | N/A | N/A | Gajda | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | MIRRI QA akceptovala DN R MUSP bez výhrad
74 | Aktivita 3 | Implementácia | MUSP Scope Statement | N/A | Dokončené | 100% | MUSP Scope Statement + TC template + UC template | 0 | N/A | N/A | Bartko | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | -
75 | Aktivita 3 | Implementácia | Testovacie scenáre MUSP | N/A | Dokončené | 100% | Vypracovanie testovacích scenárov MUSP (vstup pre plán MUSP a plán testov MUSP) | 0 | N/A | N/A | Bartko | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Pod pojmom "testovacie scenáre" (podľa metodiky ""test scenarios") budem chápať "test cases" (podľa metodiky "testovacie prípady")
76 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia DaMa | N/A | Dokončené | 100% | ETL pre datasety ISUP - implementácia | 0 | N/A | N/A | Krajčovič | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | -
77 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia WS | N/A | Dokončené | 100% | Webové služby pre CSRU - vlna A | 0 | N/A | N/A | Kušnirák | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Otestovať funkcionalitu
78 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia DaMa | N/A | Dokončené | 100% | ETL pre datasety ISUP - implementácia | 0 | N/A | N/A | Krajčovič | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | -
79 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia DaMa | N/A | Dokončené | 100% | ETL pre datasety PvNaGP - implementácia | 0 | N/A | N/A | Krajčovič | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | -
80 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia WS | N/A | Dokončené | 100% | Webové služby pre CSRU - vlna B | 0 | N/A | N/A | Kušnirák | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | Otestovať funkcionalitu
81 | Aktivita 3 | Implementácia | Talend GIT | N/A | Dokončené | 100% | Naštudovať, oznámiť a zdokumentovať spôsob a účel použitia GIT v rámci platformy Talend | 0 | N/A | N/A | Modrák | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | Pôvodne Bene
82 | Aktivita 3 | Implementácia | MUSP Use Cases | N/A | Dokončené | 100% | Dokončiť vypracovať Use Cases | 0 | N/A | N/A | Száraz | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | -
83 | Aktivita 3 | Implementácia | Šablóny špecifikačné | N/A | Dokončené | 100% | Objekty merania DQ - template | 0 | N/A | N/A | Bartko | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Koncept merania DQ
84 | Aktivita 3 | Implementácia | Dokumenty špecifikačné | N/A | Dokončené | 100% | Objekty merania DQ - dokument | 0 | N/A | N/A | Bartko | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | Koncept merania DQ
85 | Aktivita 3 | Implementácia | Big picture MUSP | N/A | Dokončené | 100% | Big picture MUSP - nakresliť diagram | 0 | N/A | N/A | Bartko | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | -
86 | Aktivita 3 | Implementácia | CDU DB | N/A | Dokončené | 100% | "High level concept" riešenia MUSP CDU DB - nakresliť diagram | 0 | N/A | N/A | Bartko | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | -
87 | Aktivita 3 | Implementácia | CDU DB | N/A | Dokončené | 100% | "High level concept" entít MUSP CDU DB - nakresliť diagram | 0 | N/A | N/A | Bartko | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | -
88 | Aktivita 3 | Implementácia | SOFTEC PvNGP | N/A | Dokončené | 100% | Prerobiť Talend joby PvNGP DM->DQS | 0 | N/A | N/A | Krajčovič | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | Cez kontextové premenné
89 | Aktivita 3 | Implementácia | SOFTEC PvNGP | N/A | Dokončené | 100% | Prerobiť Talend joby ISUP DM->DQS | 0 | N/A | N/A | Krajčovič | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | Cez kontextové premenné
90 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia WS | N/A | Dokončené | 100% | Preveriť funkčnosť a kompletnosť dodávky WS (webservices) oproti IS CSRÚ | 0 | N/A | N/A | Gajda | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-02-08 | 2023-02-08
91 | Aktivita 3 | Implementácia | DK | N/A | Dokončené | 100% | Začať personálne budovať DK | 0 | N/A | N/A | Gajda | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | -
92 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia DQ | N/A | Dokončené | 100% | Bol dodaný dokument "Koncept merania DQ" | 0 | N/A | N/A | Škubal | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | -
93 | Aktivita 3 | Implementácia | Plán testov MUSP | N/A | Zrušené | 100% | Vypracovanie plánu testov MUSP | 0 | N/A | N/A | Kormaňák | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Duplicita s "Plán testov IS MUSP"
94 | Aktivita 3 | Implementácia | Certifikácia | N/A | Zrušené | 100% | Talend DI Admin certifikát - získanie | 0 | N/A | N/A | Berky A. | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Pôvodne Bene; Duplicita
95 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia DQ | N/A | Zrušené | 100% | Implementácia jadra MUSP - DQ - vlna A | 1 | N/A | N/A | Bartko | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Vlna A zlúčená s vlnou B.
96 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia CDU | N/A | Zrušené | 100% | Implementácia CDU - vlna A | 1 | N/A | N/A | Hutira | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Pôvodne Bene. Vlna A zlúčená s vlnou B.
97 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia MDM | N/A | Zrušené | 100% | Implementácia jadra MUSP - MDM - vlna A | 1 | N/A | N/A | Hutira | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Pôvodne Bene. Vlna A zlúčená s vlnou B.
98 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia DG | N/A | Zrušené | 100% | Implementácia jadra MUSP - DG - vlna A | 1 | N/A | N/A | Bartko | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | Vlna A: PvNGP, ISUP. Vlna A zlúčená s vlnou B.
99 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia DaMa | N/A | Podľa plánu | 0% | ETL pre datasety DP - implementácia | 1 | N/A | N/A | Gajda | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | -
100 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia DaMa | N/A | Podľa plánu | 0% | ETL pre datasety JVP - implementácia | 1 | N/A | N/A | Gajda | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | -
101 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia DaMa | N/A | Podľa plánu | 0% | ETL pre datasety NPaLPČ - implementácia | 1 | N/A | N/A | Gajda | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | -
102 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia CDU | N/A | Podľa plánu | 0% | Implementácia CDU - vlna B | 1 | N/A | N/A | Szaras | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | Pôvodne Bene
103 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia MDM | N/A | Podľa plánu | 0% | Implementácia jadra MUSP - MDM - vlna B | 1 | N/A | N/A | Szaras | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | Pôvodne Bene
104 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia CDU | N/A | Podľa plánu | 15% | Implementácia jadra MUSP - DG - vlna B | 1 | N/A | N/A | Bačko | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | Vlna B: JVP, DP, NPaLPČ. Vlna A (ISUP, PvNGP) bola začlenená do vlny B.
105 | Aktivita 3 | Implementácia | Implementácia DQ | N/A | Podľa plánu | 15% | Implementácia jadra MUSP - DQ - vlna B | 1 | N/A | N/A | Szaras | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | -
106 | Aktivita 3 | Implementácia | MUSP Talend TEST | N/A | Podľa plánu | 75% | Vypracovať fyzickú architektúru MUSP (pre prostredie TEST) | 1 | N/A | N/A | Hurák | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-01-31 | 2023-04-30 | -
107 | Aktivita 3 | Implementácia | MUSP Talend TEST | N/A | Dokončené | 100% | Dohodnúť celú komunikáciu/architektúru gCloud Talend TEST s NASES | 1 | N/A | N/A | Gajda | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | -
108 | Aktivita 3 | Implementácia | MUSP Talend TEST | N/A | Podľa plánu | 0% | Dodať dizajn komunikačnej architektúry pre MUSP Talend TEST | 1 | N/A | N/A | Hurák | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-01-31 | 2023-04-30 | Pôvodne Bene
109 | Aktivita 3 | Implementácia | MUSP Talend TEST | N/A | Podľa plánu | 80% | Nakonfigurovať komunikáciu gCloud Talend TEST vs. nasadzovanie packages a updates z Talend na internete | 1 | N/A | N/A | Modrák | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-01-31 | 2023-04-30 | Pôvodne Bene
110 | Aktivita 3 | Implementácia | MUSP Talend PROD | N/A | Podľa plánu | 50% | Vypracovať fyzickú architektúru MUSP (pre prostredie PROD) | 1 | N/A | N/A | Hurák | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | -
111 | Aktivita 3 | Implementácia | MUSP Talend PROD | N/A | Dokončené | 100% | Dohodnúť celú komunikáciu/architektúru gCloud Talend PROD s NASES | 1 | N/A | N/A | Gajda | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | -
112 | Aktivita 3 | Implementácia | MUSP Talend PROD | N/A | Podľa plánu | 0% | Dodať dizajn komunikačnej architektúry pre MUSP Talend PROD | 1 | N/A | N/A | Hurák | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Pôvodne Bene
113 | Aktivita 3 | Implementácia | MUSP Talend PROD | N/A | Podľa plánu | 0% | Nakonfigurovať komunikáciu gCloud Talend PROD vs. nasadzovanie packages a updates z Talend na internete | 1 | N/A | N/A | Modrák | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | -
114 | Aktivita 3 | Implementácia | Certifikácia | N/A | Zrušené | 100% | Naštudovať si a získať certifikáciu "Talend DI Administrator" | 0 | N/A | N/A | Berky A. | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Pôvodne Bene
115 | Aktivita 3 | Implementácia | Certifikácia | N/A | Zrušené | 100% | Naštudovať si a získať certifikáciu "Talend Cloud Administrator" | 0 | N/A | N/A | Berky A. | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Pôvodne Bene
116 | Aktivita 3 | Implementácia | Certifikácia | N/A | Zrušené | 100% | Naštudovať si a získať certifikáciu "Talend API Developer" (ESB) | 0 | N/A | N/A | Krajčovič | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | -
117 | Aktivita 3 | Implementácia | Certifikácia | N/A | Zrušené | 100% | Naštudovať si a získať certifikáciu "Talend DI Developer" | 0 | N/A | N/A | Száraz | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | -
118 | Aktivita 3 | Implementácia | MUSP boarding | N/A | Zrušené | 100% | Pripraviť prezentáciu o MUSP "Pre nového na MUSP" (rôzne role). | 0 | N/A | N/A | Hurák | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | -
119 | Aktivita 3 | Implementácia | MUSP reporting | N/A | Zrušené | 100% | Pripraviť prezentáciu o MUSP "Pre RVP MUSP a top manažment SP" (rôzne role). | 0 | N/A | N/A | Hurák | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | -
120 | Aktivita 3 | Implementácia | Certifikácia | N/A | Zrušené | 100% | Naštudovať si a získať certifikáciu "Talend Data Catalog" | 0 | N/A | N/A | Hutira | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Pôvodne Bartko
121 | Aktivita 3 | Implementácia | SOFTEC PvNGP | N/A | Dokončené | 100% | E3: Zriadiť CDUP (PROD) | 1 | N/A | N/A | Hurák | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | -
122 | Aktivita 3 | Implementácia | SOFTEC PvNGP | N/A | Dokončené | 100% | E3: Zriadiť DB Link PvNGP->CDU (PROD) | 1 | N/A | N/A | Hurák | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | -
123 | Aktivita 3 | Implementácia | SOFTEC PvNGP | N/A | Dokončené | 100% | E3: Spustiť dátovú pumpu PvNGP->CDU (PROD) | 1 | N/A | N/A | Hurák | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | -
124 | Aktivita 3 | Implementácia | SOFTEC PvNGP | N/A | Dokončené | 100% | E3: Zriadiť DB Link ISUP->CDU (PROD) | 1 | N/A | N/A | Hurák | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | -
125 | Aktivita 3 | Implementácia | SOFTEC PvNGP | N/A | Dokončené | 100% | E3: Spustiť dátovú pumpu ISUP->CDU (PROD) | 1 | N/A | N/A | Krajčovič | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | V spolupráci s Bandžuch
126 | Aktivita 3 | Implementácia | SOFTEC PvNGP | N/A | Dokončené | 0% | E3: Spustiť Talend Joby PvNGP DM->DQS (PROD) | 1 | N/A | N/A | Száraz | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | Softec a Gratex vykonali na vzorove davce udaju kontrolu. Adam Szaras (SP) propvedl kontrolu s konstatovanim ze data jsou OK Full Load udaju do prostredi PROD neni v rozsahu projektu Softec PvNGP.
127 | Aktivita 3 | Implementácia | SOFTEC PvNGP | N/A | Dokončené | 100% | E3: Spustiť Talend Joby ISUP DM->DQS (PROD) | 1 | N/A | N/A | Száraz | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | -
128 | Aktivita 3 | Implementácia | Talend | N/A | Dokončené | 100% | Získať rozhodnutie SP ohľadom OS na Talend serveroch (TEST a PROD) | 1 | N/A | N/A | Gajda | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-01-26 | 2023-02-03 | RedHat 8
129 | Aktivita 3 | Implementácia | PM tím | N/A | Zrušené | 100% | Dodať požiadavky na doplnenie PM tímu | 0 | N/A | N/A | Gajda | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | -
130 | Aktivita 3 | Implementácia | CDU DB | N/A | Podľa plánu | 20% | Nasadiť databázu CDU.MD (MD = master data = kmeňové údaje) - DEV, TEST, PROD | 1 | N/A | N/A | Hurák | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | Vrátane workshopu s Hurák
131 | Aktivita 3 | Implementácia | Dodanie MUSP | N/A | Zrušené | 100% | Dať si schváliť riadiacim výborom (RV) MUSP časový horizont vyššie uvedený rozsah dodávky projektu MUSP. | 1 | N/A | N/A | Gajda | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | Zrušené zo starny PM dňa 31.01.2023.
Formulas:
Od aktuálny = [Od pôvodný]
Do aktuálny = [Do pôvodný]
Note on A7: @nowbs

## Names
Stav | State
Budúca úloha | Future Task
Podľa plánu | According Plan
Dokončené | Completed
Oneskorené | Late
Zrušené | Canceled

## Pivot
Count of Stav |  | Riešiteľ
Aktivita | Stav | Bartko | Berky A. | Búcsai | Gajda | Hurák | Hutira | Karas | Koreň | Kormaňák | Krajčovič | Kušnirák | Modrák | N/A | Škubal | Szaras | Száraz | Vatter | (empty) | Bačko | Total Result
Aktivita 1 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 7 | [5 empty] | 10 |  | 2 |  | 2 |  |  | 25
| Dokončené | 3 | [5 empty] | 7 | [12 empty] | 10
| Podľa plánu |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 1 |  |  | 4
| Zrušené | [12 empty] | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 11
Aktivita 3 |  | 12 | 3 |  | 16 | 16 | 3 |  |  | 1 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 |  |  | 1 | 84
| Budúca úloha |  |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5
| Dokončené | 10 |  |  | 8 | 6 |  |  |  |  | 7 | 2 | 4 |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 42
| Podľa plánu |  |  |  | 4 | 5 | [5 empty] | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 16
| Zrušené | 2 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 21
Aktivita 4 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 10
| Budúca úloha |  |  | 4 | 3 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 9
| Zrušené |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
Aktivita 5 |  |  |  |  | 8 | 1 | [7 empty] | 3 | [6 empty] | 12
| Budúca úloha |  |  |  | 8 | 1 | [14 empty] | 9
| Zrušené | [12 empty] | 3 | [6 empty] | 3
(empty)
(empty)
Total Result |  | 15 | 3 | 4 | 28 | 18 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 17 | 1 | 7 | 4 | 2 |  | 1 | 131