## Projektový plán
ID | Aktivita | Podaktivita | Fáza | Stav | % Dokončenia | Úloha | Priorita | Výstup | Má akceptovať SO/RO (MIRRI) | Riešiteľ | Od pôvodný | Od aktuálny | Do pôvodný | Do aktuálny | Poznámka
1 | Aktivita 1 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | Dokončené | 100% | Analýza prostredia v rozsahu systémov a datasetov. | 1 | Analýza prostredia SP v rozsahu systémov a datasetov. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duplicita (je to v rámci SP.R1.01)
2 | Aktivita 1 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | Budúca úloha | 100% | Návrh dátového modelu údajov, konceptuálny a logický a fyzický dátový model CDB kmeňových údajov | 2 | Návrh dátového modelu centrálneho úložiska údajov, konceptuálny a logický a fyzický dátový model CDB kmeňových údajov, so zahrnutím a integrovaním referenčných registrov RFO, RPO a RA do CDÚ a návrhom toku dát medzi jednotlivými systémami SP a MÚSP. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duplicita (je to v rámci SP.R1.02)
3 | Aktivita 2 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | Zrušené | 100% | Detailná špecifikácia spôsobu využitia PaaS riešenia MDM vo vládnom cloude | 0 | Detailná špecifikácia spôsobu využitia PaaS riešenia MDM vo vládnom cloude spolu s návrhom integračných rozhraní integrujúcich systémy Sociálnej poisťovne (API pre integračnú platformu), do MUSP pre jednotlivé zdrojové systémy. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Bude to IaaS.
4 | Aktivita 2 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | Podľa plánu | 100% | Návrh realizácie manažmentu údajov a politík a pravidiel. | 0 | Návrh realizácie manažmentu údajov a politík a pravidiel. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duplicita (je to v rámci SP.R1.04)
5 | Aktivita 2 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | Oneskorené | 100% | Návrh prostredí (vývojové, testovacie a produkčné) v prostredí vc. | 0 | Návrh prostredí (vývojové, testovacie a produkčné) v prostredí vládneho cloudu. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duplicita (je to v rámci SP.R1.02)
6 | Aktivita 3 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | Zrušené | 100% | Návrh spôsobu anonymizácie údajov. | 0 | Návrh spôsobu anonymizácie údajov. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duplicita (je to v rámci SP.R1.01)
7 | Aktivita 3 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | Zrušené | 100% | Návrh metodiky testovania a testovacích scenárov. | 0 | Návrh metodiky testovania a testovacích scenárov. | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duplicita (je to v rámci SP.R1.03)
8 | Aktivita 1 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | Zrušené | 100% | Návrh plánu migrácie | 0 | Návrh plánu migrácie | nie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Duplicita (je to v rámci SP.R1.02)
9 | Aktivita 2 | Žiadosť o NFP | Analýza a design | Zrušené | 100% | Posúdenie vplyvu ochrany údajov v súlade s požiadavkami GDPR. | 0 | Posúdenie vplyvu ochrany údajov v súlade s požiadavkami GDPR. | nie | Vatter | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Duplicita (je to v rámci SP.R1.02)
Formulas:
Od aktuálny = [Od pôvodný]
Do aktuálny = [Do pôvodný]
Note on A3: @nowbs

## Names
Stav | State
Budúca úloha | Future Task
Podľa plánu | According Plan
Dokončené | Completed
Oneskorené | Late
Zrušené | Canceled

## Pivot
Count of Stav |  | Riešiteľ
Aktivita | Stav | N/A | Vatter | (empty) | Total Result
Aktivita 1 |  | 3 |  |  | 3
| Zrušené | 3 |  |  | 3
Aktivita 3 |  | 2 |  |  | 2
| Zrušené | 2 |  |  | 2
(empty)
(empty)
Aktivita 2 |  | 3 | 1 |  | 4
| Zrušené | 3 | 1 |  | 4
Total Result |  | 8 | 1 |  | 9